运城市妇幼保健院

医疗设备采购项目绩效评价报告

晋广和绩评〔2024〕14号

主管单位：运城市卫生健康委员会

实施单位：运城市妇幼保健院

委托单位：运城市财政局

评价机构：山西广和会计师事务所有限公司

主 评 人：薛丽芳

2024年11月

- 目录

摘要	1

绩效评价报告	7

一、项目情况	7

（一）项目基本情况	7

（二）项目绩效目标	12

（三）以前年度审计、检查、自查等发现的问题及整改落实情况	13

二、绩效评价工作开展情况	13

（一）绩效评价目的、对象、范围和评价基准日……………………………………13

（二）绩效评价原则、评价方法、评价依据、评价标准等…………………………14

（三）评价指标体系……………………………………………………………………16

（四）绩效评价工作过程………………………………………………………………18

三、综合评价情况及评价结论	20

（一）综合评价情况	20

（二）评价结论	20

四、绩效评价指标分析	21

（一）项目决策情况	21

（二）项目管理情况	25

（三）项目产出情况	30

（四）项目效益情况	33

五、主要经验及做法	37

六、存在的问题	38

七、改进建议及措施	38

八、绩效评价结果应用建议	38

附件1：绩效评价指标体系	40

附件2：绩效评价指标评分表	49

附件3：项目支出绩效评价合规性检查	50

附件4：调查问卷分析报告	52

附件5：项目基础信息及绩效自评复核表	54

附件6：反映绩效的照片	55

附件7：设备明细表	56

摘 要

- 一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目立项背景

近年来，随着运城市妇幼保健院的发展及临床诊治需求的不断提高，需要开展的新技术、新业务日益增加；经统计，该院年门诊23万人次，平均日门诊630人次，原有的医疗设备已无法满足医院的发展要求，严重影响了诊疗效率，给患者带来很多不便。

《国家卫生计生委关于妇幼健康服务机构标准化建设与规范化管理的指导意见》提出：各地应当根据当地常住人口数量、社会需求、交通状况、区域卫生及承担的功能任务加强妇幼健康服务机构的人员、床位和设备配备，保障各级妇幼健康服务机构具备与其职责任务相符合的业务用房、床位设置和设备配置。

为了提高医院的康复保健、医疗救治能力，提升接诊能力和保健康复服务水平，运城市妇幼保健院结合医护诊疗工作需要和原有设备情况，实施了医疗设备采购项目。

- 2.立项依据

- 运城市妇幼保健院医疗设备采购项目的立项依据包括：

- （1）《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》

- （2）《关于促进健康服务业发展的若干意见》

- （3）《国家卫生计生委关于妇幼健康服务机构标准化建设与规范化管理的指导意见》（国卫妇幼发〔2015〕54号）

- （4）《关于印发加强儿童医疗卫生服务改革与发展意见的通知》（国卫医发〔2016〕21 号）

- （5）《关于印发贯彻落实〈中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定〉任务分工方案的通知》（国卫人口函〔2022〕22 号）

- （6）《关于加强儿童医疗卫生服务改革与发展的实施意见》（晋政办发〔2016〕106号）

- （7）《运城市行政审批服务管理局关于运城市妇幼保健院市儿童医院医疗设备采购项目可行性研究报告（代项目建议书、代初步设计）的批复》（运审管审发〔2022〕113号）

- （二）项目内容及建设运营情况

- 1.项目内容

运城市妇幼保健院医疗设备采购项目计划投资5,980.00万元，购置医疗设备及配套设施120种，1300套/台。实施期限为2022年7月至2023年6月。

- 2.项目建设运营情况

运城市妇幼保健院医疗设备采购项目实际投资6,462.58万元，其中3,600.00万元为政府专项债券资金，其余为自筹资金。实际形成资产1629项。项目投入运营后，当年净收益2,271.03万元。

- （三）项目资金概况

- 1.项目资金来源

运城市妇幼保健院医疗设备采购项目预算总投资5,980.00万元，其中申请政府专项债券资金3,600.00万元，自筹资金2,380.00万元。

政府专项债券资金3,600.00万元于2023年6月13日下达，资金文号为运财社指〔2023〕12号。

- 2.资金投入情况

截至绩效评价日，运城市妇幼保健院医疗设备采购项目累计投入资金6,462.58万元，其中：投入政府专项债券资金3,600.00万元，自筹资金2,862.58万元。

- 3.资金使用情况

截至绩效评价日，项目累计支出资金6,462.58万元，其中：政府专项债券资金3,600.00万元，自筹资金2,862.58万元。

- 4.专项债券还本付息情况

- 运城市妇幼保健院医疗设备采购项目申请专项债券资金3,600.00万元，为2023年山西省政府专项债券（十六期）（债券期号198264）。根据《专项债券转贷协议》约定，债券发行期限15年，年利率为2.97%，每半年付息一次，在其存续期第11年至第15年每年按20%偿还本金，债券到期日偿还剩余本金及最后一期利息。截至绩效评价日，运城市妇幼保健院按照每期53.46万元的付息要求，已按照约定偿还了2期利息共106.92万元。

- 二、综合评价情况及评价结论

- （一）综合评价情况

绩效评价项目组通过实施数据采集、现场核查、问卷调查、重点访谈、汇总分析等程序，依据相关文件和经审定的绩效评价指标体系及评分标准，对运城市妇幼保健院医疗设备采购项目进行客观评价，最终评分结果总得分93.17分，评分等级为“优”，各指标得分情况见附件1。各项指标分值及得分情况见下表：

绩效评价得分表

| 指标 | 决策 | 管理 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| 得分 | 8.80 | 28.00 | 27.50 | 28.87 | 93.17 |
| 得分率 | 88% | 93.33% | 91.67% | 96.23% | 93.17% |

- （二）评价结论

经过对运城市妇幼保健院医疗设备采购项目决策、管理、产出和效益综合评价，得出以下结论：

- 1.项目决策。决策过程方面，该项目公共特点明显，立项批复手续健全；绩效目标依据充分，能够细化、可衡量；债券安排方面，项目申请债券资金额度能够满足项目建设实际需求。

- 2.项目管理。资金管理方面，能够及时付息，具备按时偿债能力。在资产管理方面，能及时转为固定资产进行管理。在组织管理方面，项目运行管理机制较为健全，执行有效，但信息公开不及时。

- 3.项目产出。项目能够按计划开始运营，产出质量基本达到目标，运营成本支出合理，运营期未发生安全事故。

- 4.项目效益。该项目在运营期能够实现预期的经济效益。通过医疗设备的运营，提高了医院的医疗服务效率，促进了医疗卫生事业的发展，群众满意度较好。

- 三、主要经验做法

运城市妇幼保健院医疗设备采购项目经过充分论证，保障了医疗设备的合理配置；项目完成后能够及时投入运营，提高了医疗设备的使用效率；配备了相应的运维团队，实现了医疗资源的优化配置；在运营中定期对医疗设备进行检查维护，保障了项目的正常运营。该项目的运营，使医院的诊疗能力得以提升，为群众提供了现代化的就医环境和更快捷、高效、优质的医疗服务，满足了当地人民群众的就医需求，提高了医院医疗卫生事业的发展。

- 四、存在的问题

（一）项目明细账不完整

项目明细账中仅包含3,600.00万元债券资金的支出，未包含配套资金的核算，项目整体支出核算不完整。不符合《会计基础工作规范》第三十六条：各单位应当按照《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定建立会计帐册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

- （二）信息公开不及时

根据财政部关于印发《地方政府债务信息公开办法（试行）》的通知（财预〔2018〕209号）第十一条【专项债券存续期公开】：地方各级财政部门应当组织开展本地区和本级专项债券存续期信息公开工作，督促和指导使用专项债券资金的部门不迟于每年6月底前公开以下信息：截至上年末专项债券资金使用情况；截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等；截至上年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况等。

- 经查询，运城市妇幼保健院于2024年8月30日在医院官网对债券资金还本付息、资金使用、重大事项等情况进行了披露，公开时间不及时。

- 五、相关建议

（一）完善项目明细账

建议运城市妇幼保健院按照《会计基础工作规范》要求，完善项目明细账，确保会计信息完整以便于对项目进行管理。

（二）强化内控

- 建议运城市妇幼保健院加强内控，严格按照《地方政府债务信息公开办法（试行）》，在规定期限内对债券存续期相关信息进行公开。

运城市妇幼保健院医疗设备采购项目

绩效评价报告

晋广和绩评〔2024〕14号

为加强运城市妇幼保健院医疗设备采购项目的监督和管理，健全预算绩效管理机制，强化支出责任和效率意识，切实提高财政资金使用效率，根据《财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》《山西省财政厅关于印发〈山西省专项债券项目资金绩效管理规范指引（试行）〉的通知》《运城市财政局2024年预算绩效评价实施方案》等文件要求，山西广和会计师事务所有限公司接受运城市财政局委托，对运城市妇幼保健院医疗设备采购项目开展绩效评价。本次绩效评价结果为93.17分，等级为“优”。有关情况如下：

- 一、项目情况

- （一）项目基本情况

- 1.项目背景

运城市妇幼保健院始建于1985年，2005年运城市儿童医院在该院挂牌成立，形成“两院一体”运行格局。是运城市唯一集保健、预防、医疗、教学和康复于一体的三级甲等妇幼保健机构，是全市妇幼保健技术指导中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心、新生儿疾病筛查中心、产前筛查与诊断中心，是运城市政府民生实事承办单位。

近年来，随着运城市妇幼保健院的发展及临床诊治需求的不断提高，需要开展的新技术、新业务日益增加；经统计，该院年门诊23万人次，平均日门诊630人次，原有的医疗设备已无法满足医院的发展要求，严重影响了诊疗效率，给患者带来很多不便。

《国家卫生计生委关于妇幼健康服务机构标准化建设与规范化管理的指导意见》提出：各地应当根据当地常住人口数量、社会需求、交通状况、区域卫生及承担的功能任务加强妇幼健康服务机构的人员、床位和设备配备，保障各级妇幼健康服务机构具备与其职责任务相符合的业务用房、床位设置和设备配置。

为了提高医院的康复保健、医疗救治能力，提升接诊能力和保健康复服务水平，运城市妇幼保健院结合医护诊疗工作需要和原有设备情况，实施了医疗设备采购项目，项目计划投资5,980.00万元，其中申请债券资金3,600.00万元。

- 2.立项依据

- 本项目的立项依据包括但不限于：

- （1）《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》

- （2）《关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发〔2013〕40 号）

- （3）《国家卫生计生委关于妇幼健康服务机构标准化建设与规范化管理的指导意见》（国卫妇幼发〔2015〕54号）

- （4）《关于印发加强儿童医疗卫生服务改革与发展意见的通知》（国卫医发〔2016〕21 号）

- （5）《关于印发贯彻落实〈中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定〉任务分工方案的通知》（国卫人口函〔2022〕22 号）

- （6）《关于加强儿童医疗卫生服务改革与发展的实施意见》（晋政办发〔2016〕106号）

- （7）《运城市行政审批服务管理局关于运城市妇幼保健院市儿童医院医疗设备采购项目可行性研究报告（代项目建议书、代初步设计）的批复》（运审管审发〔2022〕113号）

- 3.项目内容

运城市妇幼保健院医疗设备采购项目为购置医疗设备及配套设施120种，1300套/台。设备明细详见附表。该项目经运城市行政审批服务管理局批复建设工期为12个月，建设工期为2022年7月至2023年6月。项目计划投资5,980.00万元，使用3,600.00万元政府专项债券资金，其余为自筹资金。

- 4.项目建设运营情况

- （1）项目建设内容

运城市妇幼保健院医疗设备采购项目实际投资6,462.58万元，其中3,600.00万元为政府专项债券资金，其余为自筹资金。项目建设完成后，实际形成资产1629项，已转入固定资产进行管理。

- （2）项目运营情况

- 运城市妇幼保健院医疗设备采购项目投入运营后，按照《设施、设备使用及维护制度》，定期组织人员对设施设备进行检查维护。依据2023年度审计报告，运城市妇幼保健院当年净收益2,271.03万元。下表为运城市妇幼保健院依据各科室提供的医疗设备使用人次及收入金额，归纳的2023年项目收入1,809.08万元。

| 设备类别 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 设备金额 | 债券支付金额 | 2023年人次 | 2023年收入（元） | 收益率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病理类 | 液基薄层细胞制片机 | 1 | 277500 | 277500 | 111000 | 2180 | 477420 | 172.04% |
|  | 取材台（含大体摄影） | 1 | 226500 | 226500 | 90600 | 2917 | 516816 | 87.46% |
|  | 染色机 | 1 | 118000 | 118000 | 47200 |  |  |  |
|  | 石蜡包埋机 | 1 | 64800 | 64800 | 25920 |  |  |  |
|  | 冰冻切片机 | 1 | 593000 | 593000 | 237200 |  |  |  |
|  | 全自动封闭式脱水机 | 1 | 475000 | 475000 | 190000 |  |  |  |
|  | 石蜡切片机 | 1 | 246000 | 246000 | 98400 | 25 | 10017 | 4.07% |
| 妇女保健类 | 妊高症监测系统 | 1 | 140000 | 140000 | 56000 | 432 | 16416 | 11.73% |
|  | 超声骨密度测定仪 | 1 | 189000 | 189000 | 132300 | 3136 | 178752 | 94.58% |
|  | 个体营养检测分析仪 | 1 | 470000 | 470000 | 188000 | 2265 | 45300 | 9.64% |
|  | 阴道镜数码成像系统 | 1 | 195000 | 195000 | 136500 | 730 | 241373 | 123.78% |
|  | 生物刺激反馈仪MLD B4T | 2 | 175000 | 350000 | 140000 | 4064 | 642329 | 183.52% |
|  | 生物刺激反馈仪MLD B4PLUS | 1 | 415000 | 415000 | 290500 |  |  |  |
|  | 生物刺激反馈仪MLD B2 | 1 | 240000 | 240000 | 96000 |  |  |  |
|  | 生物刺激反馈仪MLD A2 | 1 | 172500 | 172500 | 69000 |  |  |  |
| 妇女保健类 | 高清医用内窥镜摄像系统 | 1 | 340000 | 340000 | 238000 | 38 | 15956 | 4.69% |
|  | 二氧化碳激光治疗仪 | 1 | 775000 | 775000 | 775000 | 102 | 41859 | 5.40% |
|  | 妇科射频治疗仪 | 1 | 486000 | 486000 | 340200 | 36 | 12426 | 2.56% |
|  | 乳导管内窥镜系统 | 1 | 576000 | 576000 | 230400 | 39 | 13962 | 2.42% |
| 检验类 | 单人份全自动化学发光免疫分析系统 | 1 | 94050 | 94050 | 65835 | 475 | 75600 | 80.38% |
|  | 电解质分析仪 | 1 | 85500 | 85500 | 59850 | 4454 | 138100 | 161.52% |
|  | 阴道分泌物综合分析仪 | 1 | 203000 | 203000 | 81200 | 11557 | 462300 | 227.73% |
|  | 自动粪便处理分析系统 | 1 | 186000 | 186000 | 74400 | 4838 | 113200 | 60.86% |
|  | 全自动酶标仪 | 1 | 645000 | 645000 | 258000 | 13715 | 976400 | 151.38% |
|  | 全自动尿液分析仪 | 2 | 266750 | 533500 | 122437 | 36506 | 562900 | 105.51% |
|  | 血栓弹力图仪 | 1 | 217000 | 217000 | 151900 | 400 | 106400 | 49.03% |
|  | 血型血清学样本处理及孵育系统 | 1 | 197500 | 197500 | 138250 | 418 | 47800 | 24.20% |
|  | 全自动微量元素分析仪 | 1 | 295320 | 295320 | 118128 | 3395 | 312300 | 105.75% |
|  | 全自动血球分析仪 | 1 | 637000 | 637000 | 445900 | 45475 | 2118600 | 332.59% |
|  | 全自动血液细胞分析仪 | 1 | 477000 | 477000 | 190800 | 8995 | 283000 | 59.33% |
| 医学遗传类 | 全自动染色体显微图像扫描系统 | 1 | 1498000 | 1498000 | 599200 | 326 | 328611.61 | 21.94% |
|  | 全自动医用PCR分析系统 | 1 | 359600 | 359600 | 143840 | 9421 | 4589616 | 459.46% |
|  | 核酸检测设备 | 1 | 424000 | 424000 | 169600 |  |  |  |
|  | 超低温冰箱-86℃ | 1 | 55320 | 55320 | 22128 |  |  |  |
|  | 全自动核酸提取仪 | 1 | 160000 | 160000 | 112000 |  |  |  |
| 医学影像类 | 数字化乳腺X射线影像系统 | 1 | 596000 | 596000 | 238400 | 451 | 85063 | 14.27% |
|  | 数字化医用X射线摄像系统 | 1 | 2695000 | 2695000 | 1886500 | 23481 | 1790456 | 66.44% |
|  | 医用磁共振成像系统 | 1 | 11800000 | 11800000 | 7080000 | 861 | 478981 | 4.06% |
| 重症医学类 | 便携式多参数监护仪（有创）（二） | 2 | 42000 | 84000 | 33600 | 9623.5 | 35022.5 | 5.72% |
|  | 便携式多参数监护仪（一） | 2 | 35000 | 70000 | 28000 |  |  |  |
|  | 无创呼吸机 | 1 | 86000 | 86000 | 60200 |  |  |  |
|  | 悬吊式治疗柱 | 7 | 41400 | 289800 | 115920 |  |  |  |
|  | 电动桥架式护理吊塔 | 1 | 83000 | 83000 | 33200 |  |  |  |
| 儿科类 | 康复训练设备 | 1 | 1557050 | 1557050 | 1557050 | 15836 | 1090798 | 38.26% |
|  | 儿童言语认知设备 | 1 | 1293900 | 1293900 | 1035120 |  |  |  |
|  | 中央雾化系统 | 1 | 729815 | 729815 | 286115 | 12732 | 519686 | 71.21% |
|  | 儿童康复设备 | 1 | 1074600 | 1074600 | 429840 | 812 | 71917 | 6.69% |
|  | 感觉综合训练系统 | 1 | 513820 | 513820 | 205528 | 287 | 19803 | 1.48% |
|  | 多感官训练系统 | 1 | 372034 | 372034 | 148814 |  |  |  |
|  | 情景互动训练系统 | 1 | 283960 | 283960 | 113584 |  |  |  |
|  | 多关节多方向悬吊训练工作站（儿童型） | 1 | 166000 | 166000 | 66400 |  |  |  |
|  | 情景大运动训练系统 | 1 | 194820 | 194820 | 77928 | 2929 | 84941 | 43.60% |
| 医学超声类 | 彩色多普勒超声系统 | 1 | 2261000 | 2261000 | 1151000 | 9262 | 1586714 | 70.18% |
| 合计 |  | 63 |  | 36567889 | 20792887 | 232213.5 | 18090835.11 | 49.47% |

- 5.资金投入使用情况

运城市妇幼保健院医疗设备采购项目实际投资6,462.58万元，其中：政府专项债券资金3,600.00万元，自筹资金2,862.58万元。

- 政府专项债券资金3,600.00万元于2023年6月13日下达，资金文号为运财社指〔2023〕12号。

- 6.专项债券还本付息情况

- 运城市妇幼保健院医疗设备采购项目申请专项债券资金3,600.00万元，为2023年山西省政府专项债券（十六期）（债券期号198264）。根据《专项债券转贷协议》约定，债券发行期限15年，年利率为2.97%，每半年付息一次，在其存续期第11年至第15年每年按20%偿还本金，债券到期日偿还剩余本金及最后一期利息。截至绩效评价日，运城市妇幼保健院按照每期53.46万元的付息要求，已偿还了2期利息共106.92万元，能够足额支付利息。

- 7.项目形成资产及管理情况

- 运城市妇幼保健院医疗设备采购项目投资金额6,462.58万元，项目实际形成的资产共1629项，已转入固定资产进行管理并投入使用。

- 8.专项收入归集使用情况

根据运城市妇幼保健院2023年度审计报告，2023年收入为21,277.47万元，成本为19,006.43万元，净收益为2,271.03万元。经查看审计报告及运营期成本构成情况，运营成本主要为业务活动费用、单位管理费；主要包括：人员经费、商品服务费用、资产折旧等。运营成本构成较为合理，未发现与项目无关的其他支出。

- （二）项目绩效目标

- 1.总体目标

通过投资5,980.00万元，购置医疗设备及配套设施120种，1300套/台，提高运城市妇幼保健院康复保健、医疗救治能力，依托现有的科室设置和医疗布局，提升接诊能力和保健康复服务水平。

- 2.运营期目标（年度目标）

运城市妇幼保健院医疗设备采购项目产出目标是1300套/台医疗设备及配套设施验收合格并投入运营，运营质量合格，运营成本支出结构合理。实现净收益≥558.56万元，提高医疗服务效率，促进医疗卫生事业发展，提高接诊能力和保健服务水平，患者满意度≥85%。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出类指标 | 产出数量 | 医疗设备及配套设施投入运营 | ≥1300套/台 | 1629台 |
|  | 产出质量 | 资产维护质量 | 专人定期维护 | 专人定期维护 |
|  | 产出时效 | 运营及时性 | 2023年6月投入运营 | 2023年6月投入运营 |
|  | 产出成本 | 运营成本支出合理性 | 支出构成合理 | 支出构成合理 |
| 效益类指标 | 经济效益 | 收益实现情况 | ≥558.56万元 | 2271.03万元 |
|  | 社会效益 | 医疗服务效率 | 提升 | 提升 |
|  |  | 医疗事业发展 | 促进 | 促进 |
|  | 可持续影响 | 财务状况可持续性 | 资产负债率≤70% 净资产收益率10%-15% | 资产负债率50.07% 净资产收益率14.23% |
|  | 满意度 | 群体满意度 | ≥85% | 88.4% |

- （三）以前年度审计、检查、自查等发现问题及整改落实情况

- 经访谈，运城市妇幼保健院医疗设备采购项目未接受相关检查。

- 二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象、范围和评价基准日

- 1.绩效评价目的

通过项目绩效评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。根据确定的绩效目标，通过采集绩效评价基准日的绩效数据，对管理执行的相关情况和目标要求的完成情况进行跟踪，并在归纳分析的基础上，及时、系统地反映绩效目标实现程度和预算执行进度等。本次绩效评价遵循《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）、《山西省专项债券项目资金绩效管理规范指引（试行）》（晋财债〔2023〕50 号）等文件的相关规定，客观、公正、全面地评价项目的立项依据，评价项目组织管理、资金分配与使用情况、效益实现情况等，发现绩效运行偏差，发现问题，总结经验，并提出纠正措施和建议。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象是运城市妇幼保健院医疗设备采购项目，金额6,462.58万元。绩效评价范围为该项目的决策、管理、产出、效益。该项目评价侧重点为资金使用流程是否合规、形成资产后管理是否规范、投产后是否达到预期收入和效益。

- 3.绩效评价基准日

- 本次绩效评价基准日为2023年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价依据、评价标准等

1.绩效评价原则

（1）独立原则。我们在绩效评价时保证在委托方和被评价对象提供工作便利条件和相关资料情况下独立完成委托事项。

（2）客观原则。我们在绩效评价时保证按照协议(合同）约定事项客观公正、实事求是地开展预算绩效评价，不出具不实预算绩效评价报告。

（3）规范原则。我们在绩效评价时保证履行必要评价程序，合理选取具有代表性的样本，对原始资料进行必要的核查验证，形成结论并出具预算绩效评价报告。

2.绩效评价方法

（1）比较分析法：是指通过对绩效目标和实施效果，综合分析绩效目标的实现程度和效果。本次评价工作，通过对项目资金实际绩效与目标绩效之间比较、项目实施前与项目实施后之间比较，以及项目实际状况与设定评价标准的比较等，对项目资金进行综合评价。

（2）因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次主要分别就项目完成情况、项目产出、效益以及其他措施等因素进行分析评价。

（3）综合指数评价法：是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，再按照设定的各项指标权数计算出综合评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法。

- （4）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

- 3.绩效评价依据

政策依据：

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》

（3）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

（4）《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）

（5）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）

（6）《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）

（7）《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）

（8）《山西省财政厅关于印发〈山西省专项债券项目资金绩效管理规范指引（试行）〉的通知》（晋财债〔2023〕50 号）

（9）《中国注册会计师协会关于印发〈会计师事务所财政支出绩效评价业务指引〉的通知》（会协〔2016〕10号）

（10）《运城市财政局2024年预算绩效评价实施方案》（运财监〔2024〕14号）

行业依据：

- （1）《国家卫生计生委关于妇幼保健机构标准化建设与规范化管理的指导意见》（国卫妇印发〔2015〕54号）

- （2）《关于印发大型医用设备配置与使用管理办法（试行）的通知》（国卫规划发〔2018〕12 号）

- （3）《卫生健康标准管理办法》（国卫法规发〔2019〕44 号）

- （4）《妇幼保健机构医用设备配备标准》（WS/T 793-2022）

- （5）其他行业依据等

4.评价标准

- （1）计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为绩效评价标准。

- （2）行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定的绩效评价标准。

- （3）历史标准。参照历史数据制定的绩效评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下确定相对较高的绩效评价标准。

- （4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

- （三）评价指标体系

- 1.指标体系设计思路

- 根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，参考《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《山西省财政厅关于印发〈山西省专项债券项目资金绩效管理规范指引（试行）〉的通知》（晋财债〔2023〕50号）等文件要求，按照“决策-管理-产出-效益”的逻辑思路对绩效目标进行分解，结合计划标准、行业标准、历史标准等制定指标目标值，形成运城市妇幼保健院医疗设备采购项目绩效评价指标评分体系。

- 2.评价指标设置

本次绩效评价主要从决策、管理、产出、效益四方面进行评价。绩效评价指标共分三级。一级指标四个：决策（10分）、管理（30分）、产出（30分）、效益（30分）；二级指标十四个：决策过程、绩效目标、债券安排、资金管理、资产管理、组织管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、可持续影响、满意度；三级指标三十个，其中决策类四个、管理类十二个、产出类八个、效益类六个。

绩效指标设置及权重表

| 一级指标 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （10分） | 决策过程 | 4 | 项目立项规范性 | 2 |
|  |  |  | 项目支持领域和方向相符性 | 2 |
|  | 绩效目标 | 3 | 绩效目标合理性 | 3 |
|  | 债券安排 | 3 | 申请额度与实际需要匹配性 | 3 |
| 管理 （30分） | 资金管理 | 17 | 债券资金管理核算规范性 | 3 |
|  |  |  | 债券资金使用合规性 | 2 |
|  |  |  | 本息缴付及时性 | 5 |
|  |  |  | 预期收益相符性 | 5 |
|  |  |  | 偿债保障措施有效性 | 2 |
|  | 资产管理 | 3 | 资产管理规范性 | 3 |
|  | 组织管理 | 10 | 管理制度健全性 | 1 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 2 |
|  |  |  | 运行机制有效性 | 2 |
|  |  |  | 信息公开规范性 | 2 |
|  |  |  | 信息系统管理和使用规范性 | 2 |
|  |  |  | 问题整改情况 | 1 |
| 产出 （30分） | 产出数量 | 10 | 运营目标完成率 | 10 |
|  | 产出质量 | 5 | 运营质量达标 | 3 |
|  |  |  | 资产维护质量达标 | 2 |
|  | 产出时效 | 5 | 运营完成及时性 | 5 |
|  | 产出成本 | 10 | 运营成本支出合理性 | 3 |
|  |  |  | 运营成本控制有效性 | 3 |
|  |  |  | 安全生产(运营率） | 2 |
|  |  |  | 投诉处理及时率 | 2 |
| 效益 （30分） | 经济效益 | 5 | 保障按时还本付息 | 5 |
|  | 社会效益 | 10 | 提高医疗服务效率 | 5 |
|  |  |  | 促进医疗卫生事业发展 | 5 |
|  | 可持续影响 | 10 | 人才技术支撑 | 5 |
|  |  |  | 财务状况可持续性 | 5 |
|  | 满意度 | 5 | 社会公众满意度 | 5 |
| 合计 |  | 100 |  | 100 |

具体评价指标设置、权重、指标解释、评分依据、评分标准见附件1。

- 3.项目分值评级

项目评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：

项目分值与等级表

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 90≤分值 | 80≤分值＜90 | 60≤分值＜80 | 60＜分值 |

- （四）绩效评价工作过程

1.人员分工

- 根据运城市妇幼保健院医疗设备采购项目情况，成立绩效评价工作组。本次绩效评价工作组成员名单见下表：

- 评价组成员分工表

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担任职责 | 技术职称 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈创存 | 质量控制复核人 | 注册会计师、评估师 | 协调沟通，参与制定实施方案，修改绩效评价报告，督导项目进度和项目质量。 |
| 2 | 阴文平 | 二级复核人 | 注册会计师 | 参与制定实施方案，督促项目组按照时间进度执行业务，参与报告修改，审核报告。 |
| 3 | 薛丽芳 | 项目负责人 | 注册会计师 | 组织制定方案与现场绩效评价、负责总报告撰写。 |
| 4 | 马国霞 | 绩效评价组成员 | 中级会计师 | 组织制定方案与现场绩效评价。 |
| 5 | 李亚飞 | 绩效评价组成员 |  | 参与现场绩效评价、问卷调查等。 |
| 6 | 吴亚鹏 | 绩效评价组成员 |  | 参与现场绩效评价、问卷调查等，负责总报告撰写。 |

2.评价时间及主要工作进程安排

绩效评价工作分为评价准备阶段、评价实施阶段和评价报告撰写阶段。

- （1）评价准备阶段（2024年8月26日—9月6日）

- 制定项目评价实施方案。评价人员与被评价项目负责人进行沟通、了解，并在收集、审核相关资料的基础上，根据项目具体情况制定评价实施方案，拟定评价指标体系，细化评分标准，2024年9月6日报运城市财政局审核，评价小组根据审核论证意见对方案和指标进行修改并完善，确定绩效评价方案、指标体系、调查问卷及访谈内容。

- （2）评价实施阶段（2024年9月9日—10月18日）

- 评价组根据确定的工作方案，下发基础表、资料清单等至被评价单位，由项目负责人填写基础表，准备相关资料。评价组进行实地数据采集，完善评价基础资料，并进行查验，深入了解项目情况。同时，对该项目进行问卷调查。

- （3）评价报告撰写阶段（2024年10月21日—11月4日）

- 评价组整理、综合分析项目相关信息，根据评价指标体系、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，并提炼结论撰写绩效评价报告。2024年11月4日提交报告初稿进行评审，依据专家评审意见对报告进行修改完善，形成绩效评价报告终稿提交运城市财政局。

- 三、综合评价情况及评价结论

- （一）综合评价情况

绩效评价小组通过实施数据采集、现场核查、问卷调查、重点访谈、汇总分析等程序，依据相关文件和经审定的绩效评价指标体系及评分标准，对运城市妇幼保健院医疗设备采购项目进行客观评价，最终评分结果为93.17分，评分等级为“优”，各指标得分情况见附件2。各项指标分值及得分情况见下表：

绩效评价得分表

| 指标 | 决策 | 管理 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| 得分 | 8.80 | 28.00 | 27.50 | 28.87 | 93.17 |
| 得分率 | 88% | 93.33% | 91.67% | 96.23% | 93.17% |

- （二）评价结论

经过对运城市妇幼保健院医疗设备采购项目决策、管理、产出和效益综合评价，得出以下结论：

- 1.项目决策。决策过程方面，该项目公共特点明显，立项批复手续健全；绩效目标依据充分，能够细化、可衡量；债券安排方面，项目申请债券资金额度能够满足项目建设实际需求。

- 2.项目管理。资金管理方面，能够及时付息，具备按时偿债能力。在资产管理方面，能及时转为固定资产进行管理。在组织管理方面，项目运行管理机制较为健全，执行有效，但信息公开不及时。

- 3.项目产出。项目能够按计划开始运营，产出质量基本达到目标，运营成本支出合理，运营期未发生安全事故。

- 4.项目效益。该项目在运营期能够实现预期的经济效益。通过医疗设备的运营，提高了医院的医疗服务效率，促进了医疗卫生事业的发展，群众满意度较好。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

决策情况分别从决策过程、绩效目标、债券安排三个方面进行分析，共设置三个二级指标四个三级指标。决策类指标分值10分，实际得分8.8分，得分率88%。各分项指标得分情况见下表：

决策类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1决策过程 | A1-1项目立项规范性 | 2.00 | 2.00 |
|  | A1-2项目支持领域和方向相符性 | 2.00 | 2.00 |
|  | 小计 | 4.00 | 4.00 |
| A2绩效目标 | A2-1绩效目标合理性 | 3.00 | 1.80 |
|  | 小计 | 3.00 | 1.80 |
| A3债券安排 | A3-1申请额度与实际需要匹配性 | 3.00 | 3.00 |
|  | 小计 | 3.00 | 3.00 |
| 决策 | 合计 | 10.00 | 8.80 |

- 1.A1决策过程，分值4分，得分4分

- （1）A1-1项目立项规范性

①2022年4月29日，运城市妇幼保健院向运城市人民政府提出《关于运城市妇幼保健院 市儿童医院医疗设备采购项目资金的申请》并获得批准，计划启动儿童医院配套诊疗和救治设备采购项目，总投资5980万元，其中利用政府债券3600万元，其余资金自筹。

2022年6月，京延工程咨询有限公司出具了《运城市妇幼保健院 市儿童医院医疗设备采购项目可行性研究报告》；2022年6月29日，中证财项目管理有限公司对该报告进行了评审；2022年7月1日，运城市行政审批服务管理局以（运审管审发〔2022〕113号）对医疗设备采购项目的可行性研究报告进行了批复。项目编码：2207-140800-89-03-634792，设备类项目全部公开招标。

2022年11月，运城黄河会计师事务所有限公司出具了运城市妇幼保健院医疗设备采购项目《事前绩效评估报告》；2023年2月25日，由大华会计师事务所山西分所出具了《项目收益与融资平衡方案评估报告》；2023年2月28日，山西华炬律师事务所出具了《专项债项目法律意见书》。

依据评分标准，项目有明确的立项批复及各类风险评估、事前绩效评估等，得1分，此处得分1分。

②该项目的建设标准执行《妇幼健康服务机构建设标准》（建标 189-2017），运城市行政审批服务管理局批复：该项目按照国家有关节能设计标准和规范进行设计，并采取了相应措施，符合节能要求。

依据评分标准，项目的建设符合相关行业建设标准，得0.5分；项目的建设报建程序规范，得0.5分。此处得分1分。

- （2）A1-2项目支持领域和方向相符性

①运城市妇幼保健院医疗设备采购项目属于新增专项债券资金投向领域第五条社会事业中的卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）领域。

依据评分标准，该项目属于财政部、国家发改委文件明确的投向领域得1分，此处得分1分。

②运城市妇幼保健院医疗设备采购项目具有受益面宽、谋求社会效应为目的、服务年限长、影响较为深远的特点。依据评分标准，项目公益性特点清晰得0.5分，此处得分0.5分。

③运城市妇幼保健院由运城市卫生健康委员会举办，是运城市唯一集保健、预防、医疗、教学和康复于一体的三级甲等妇幼保健机构。《运城市地方政府专项债券转贷协议》约定：运城市妇幼保健院是承贷地方政府专项债券的偿债责任主体，由其确定和落实还款资金来源。根据项目资金平衡方案，该项目对应的债券本息支出，均由运城市妇幼保健院产生的医疗收入进行偿还。该项目的资金对口单位为运城市财政局社会保障科。符合属于“市级的财政事权，应当由市级财政安排经费；一项财政事权归口一个部门负责的原则”。依据评分标准，项目符合《运城市推进市以下财政事权和支出责任划分改革实施方案》《运城市医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》等各级政府事权与支出责任划分的规定，得0.5分，此处得分0.5分。

- 2.A2绩效目标，分值3分，得分1.8分

- （1）A2-1绩效目标合理性

运城市妇幼保健院制定了项目绩效目标申报表，设定了项目实施计划、总体目标、产出指标及效益指标。

项目整体绩效目标申报表摘要见下表。

| 项目实施计划 | 拟定项目实施周期为12个月，2023年6月，设备试运行，正式投入使用。严格按照科学组织，周密安排，做好建设过程中各个阶段的工作，按工程进度安排建设资金，做到专款专用，保证项目按期建成运营，尽快发挥投资效益。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体目标 | 提高医院康复保健、医疗救治能力，提升接诊能力和保健康复服务水平，完善设备设施，实现突发公共卫生救助能力，加强疫情处置能力。 |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 申购医疗设备及配套设施种类 | ≥120种 |
|  |  | 申购医疗设备及配套设施数量 | ≥1300套/台 |
|  | 质量指标 | 医疗设备验收合格率 | 合格 |
|  |  | 医疗设备质量达标率 | 达标 |
|  | 时效指标 | 按项目资金及时付款 | 及时 |
|  |  | 申购医疗设备验收及时性 | 及时 |
|  |  | 申购医疗设备完成时间 | 2023年6月 |
|  | 成本指标 | 申购医疗设备总成本 | ≤3600万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  | 社会效益指标 | 就医环境 | 改善 |
|  |  | 医疗服务效率 | 提高 |
|  |  | 医疗卫生事业发展 | 促进 |
|  |  | 接诊能力和保健服务水平 | 提高 |
|  | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥85% |

依据评分标准，项目实施单位按要求进行绩效目标申报，设定的目标切合实际，体系完整，规范合理、利于衡量，得1分。经查看项目设置的成本指标值为债券资金的总额，应该是项目的总投资额；项目未设置经济效益指标，应该是项目运营期内预期实现的收入。此处扣0.2分，得分0.8分。

依据评分标准，项目实施单位设定了明确的绩效指标，产出类和效益类指标符合项目实际，得1分。该项目成本指标、经济效益指标不符合项目实际，此处得分0分。

依据评分标准，实施单位对绩效指标的时间点、计划任务、工作量、工作内容进行了细化和量化，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分，此处得分1分。

- 3.A3债券安排，分值3分，得分3分

- （1）A3-1申请额度与实际需要匹配性

运城市妇幼保健院医疗设备采购项目实际总投资额6,462.58万元，使用债券资金3,600.00万元，债券资金占总投资额的55.71%，经对项目单位进行访谈及查看2023年审计报告等资料，项目申请的债券资金基本满足实际需求。依据评分标准，项目债券资金额度占比达到限定要求，基本满足项目实际建设需求的，得3分，此处得分3分。

- （二）项目管理情况

管理分别从资金管理、资产管理、组织管理三个方面进行分析，共设置三个二级指标十二个三级指标。过程类指标分值30分，实际得分28分，得分率93.33%。各分项指标得分情况见下表：

管理类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1资金管理 | B1-1债券资金管理核算规范性 | 3.00 | 2.00 |
|  | B1-2债券资金使用合规性 | 2.00 | 2.00 |
|  | B1-3本息缴付及时性 | 5.00 | 5.00 |
|  | B1-4预期收益相符性 | 5.00 | 5.00 |
|  | B1-5偿债保障措施有效性 | 2.00 | 2.00 |
|  | 小计 | 17.00 | 16.00 |
| B2资产管理 | B2-1资产管理规范性 | 3.00 | 3.00 |
|  | 小计 | 3.00 | 3.00 |
| B3组织管理 | B3-1管理制度健全性 | 1.00 | 1.00 |
|  | B3-2制度执行有效性 | 2.00 | 2.00 |
|  | B3-3运行机制有效性 | 2.00 | 2.00 |
|  | B3-4信息公开规范性 | 2.00 | 1.00 |
|  | B3-5信息系统管理和使用规范性 | 2.00 | 2.00 |
|  | B3-6问题整改情况 | 1.00 | 1.00 |
|  | 小计 | 10.00 | 9.00 |
| 过程 | 合计 | 30.00 | 28.00 |

- 1.B1资金管理，权重17分，得分16分

- （1）B1-1债券资金管理核算规范性

经查看财务资料，运城市妇幼保健院对医疗设备采购项目设置了项目台账，支出能够做到独立核算，记载要素齐全完整。但该项目台账仅对债券资金支出进行了核算，3,600.00万元的债券资金只支付了项目的部分设备款，项目台账未包含配套资金的核算，项目整体支出核算不完整，不准确。

依据评分标准，专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金管理，得2分；收支科目核算、配套融资核算准确，得1分。此处得2分。

- （2）B1-2债券资金使用合规性

①经查看《可行性研究批复》《资金平衡方案》及财务账簿等相关资料，该项目申请的债券资金使用用途均为支付医疗设备采购款，能够按照批复用途使用。依据评分标准，项目债券资金按照可研及批复的建设内容及项目资金平衡方案确定用途使用的得1分。此处得分1分。

②经查看项目支付凭证等资料，债券资金均为支付医疗设备款。依据评分标准，项目债券资金使用符合相关专项债券资金使用管理办法或制度规定的得1分。此处得分1分。

- （3）B1-3本息缴付及时性

经查看运城市妇幼保健院与运城市财政局签订的《运城市地方政府专项债券转贷协议》（YCSBJZFZQZD2023-05），该3,600.00万元债券的本息由项目单位运城市妇幼保健院从年度经营收入中偿还。债券期限为15年，年利率为2.97%，自2023年12月1日至2038年6月1日，每半年付息1次，第11、12、13、14、15年每年按20%偿还本金。截至本次绩效评价阶段，应支付2023年12月1日至2024年6月1日的利息为106.92万元，经查看资料，运城市妇幼保健院已足额支付利息。

依据评分标准，由项目单位偿还利息和本金的，得3分；按《偿还协议》约定的时间、额度支付利息及归还本金，得2分；该指标权重5分，得分5分。

- （4）B1-4预期收益相符性

根据运城市妇幼保健院的《资金平衡方案》，2023年预期收入为11,029.83万元，预期运营成本为10,471.27万元，预期净收益558.56万元。

根据运城市妇幼保健院2023年度审计报告，2023年收入为21,277.47万元，成本为19,006.43万元，净收益为2,271.03万元。

依据评分标准，得分=实际净收益/预期净收益×100%×5分，该指标得分=（2,271.03万元/558.56万元）×100%×5分，得分5分。

- （5）B1-5偿债保障措施有效性

经查看项目单位审计报告及项目收入情况，目前能够保障按进度偿债。经查看相关资料，运城市妇幼保健院制定了偿债保障措施、项目受益风险防控措施，该措施可执行性较高。依据评分标准，项目投入运营后，当专项债券还本付息资金来源出现缺口时，按《资金平衡方案》制定的措施进行资金融入，保障措施有效执行，得2分。此处得分2分。

- 2.B2资产管理，权重3分，得分3分

- （1）B2-1资产管理规范性

经对运城市妇幼保健院医疗设备采购项目形成的1629项资产进行抽查，项目资产能够按合同约定及时移交，设备已备案，设置了管理台账。经访谈，运城市妇幼保健院医疗设备采购项目不存在对融资平台公司等企业融资提供任何形式的担保。

依据评分标准，项目资产按合同约定及时进行移交，并进行产权登记或备案，内部设置资产管理台账，责任到人，得1分；对资产形成情况进行及时统计上报，得1分；未存在对融资平台公司等企业融资提供任何形式的担保，得1分。此处得分3分。

- 3.B3组织管理，权重10分，得分9分

- （1）B3-1管理制度健全性

经查看运城市妇幼保健院的相关管理制度，该院制定了预算管理制度、收入管理制度、费用管理制度、成本管理制度、货币资金管理制度、票据管理制度、固定资产管理制度、库存物资管理制度、工程项目管理制度、对外投资管理制度、债权和债务管理制度、财务电子信息系统管理制度、会计管理制度、内部监督检查制度、重大经济事项决策制度、重大经济事项领导负责制和责任追究制度、公务卡管理制度、网上银行支付管理制度、突发事件应急制度等，各项制度较为健全。运城市妇幼保健院制定了偿债保障措施、项目受益风险防控措施，该措施可执行性较高。

依据评分标准，制定健全的业务、财务管理制度，资金管理办法，成本控制制度，有明确的议事规则、决策程序和内控控制制度及管理流程，得0.5分；制定债券风险防控预案或措施，得0.5分。此处得分1分。

- （2）B3-2制度执行有效性

运城市妇幼保健院在项目运营中，重大问题决策、大额支出能够履行内部审批程序。项目能够按《山西省建设项目招标方案和不招标申请核准表》及《关于疫情防控采购便利化的通知》（财办库〔2020〕23号）要求进行采购。年度运营资料齐全且能及时归档。

依据评分标准，项目运营相关管理规定执行到位，重大问题决策、大额支出履行内部审批程序，得1分；属于政府采购的支出进行采购意向公开、需求论证公开，并按采购程序公开采购，得0.8分；项目年度运营结束后，项目运营资料齐全并及时归档管理，得0.2分。此处得分2分。

- （3）B3-3运行机制有效性

经查看运城市妇幼保健院相关资料，该院现有职工558人，其中卫生技术人员439人，高级职称86人，中级职称163人，研究生20人，设置科室47个，编制床位400张。拥有遗传科、儿童保健科、新生儿科、产科、妇科、儿内科、超声医学科、医学检验科等8个市级重点专科。经访谈，项目单位人员岗位配置能够满足运营需要。

经查看运城市妇幼保健院的重大决策清单，项目单位重大决策能够履行“三重一大”管理制度。运城市妇幼保健院制定了绩效运行监控机制，能够做到及时进行运行监控并及时上报。运城市妇幼保健院进行了年度绩效自评，具有绩效自评表和自评报告。

依据评分标准，项目单位具备清晰的内部管理组织架构，部门、人员分工明确，职责清晰，项目运营、维护人员岗位数量等安排到位，能够满足运营需要，得0.5分；单位重大决策，履行“三重一大”管理制度及决策清单明确的相关程序予以科学决策，得0.5分；建立健全绩效目标跟踪监控机制，落实专人负责，按月进行运行监控并及时上报，得0.5分；进行年度绩效自评，得0.5分。此处得分2分。

- （4）B3-4信息公开规范性

根据财政部关于印发《地方政府债务信息公开办法（试行）》的通知（财预〔2018〕209号）第十一条【专项债券存续期公开】：地方各级财政部门应当组织开展本地区和本级专项债券存续期信息公开工作，督促和指导使用专项债券资金的部门不迟于每年6月底前公开以下信息：截至上年末专项债券资金使用情况；截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等；截至上年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况等。

经查询，运城市妇幼保健院于2024年8月30日在医院官网对债券资金还本付息、资金使用、重大事项等情况进行了披露，披露信息完整准确。

依据评分标准，及时披露债券资金还本付息、资金使用、重大事项等情况，得1分；披露信息完整准确，得1分。此处得分1分。

- （5）B3-5信息系统管理和使用规范性

经在山西省地方政府性债务管理系统中查询，该债券项目及资金使用全流程能够及时、准确、规范的录入。依据评分标准，专项债券项目及资金使用全流程能够及时、准确、完整、规范的录入穿透式监测系统等大数据平台，得2分。此处得分2分。

- （6）B3-6问题整改情况

- 经访谈，运城市妇幼保健院医疗设备采购项目尚未接受相关检查。依据评分标准，对于外部审计监督、内部运行监控中发现的问题进行及时整改得1分，部分整改得0.5分，未及时整改不得分。此处得分1分。

- （三）项目产出情况

产出分别从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行分析，共设置四个二级指标八个三级指标。产出类指标分值30分，实际得分27.50分，得分率91.67%。各分项指标得分情况见下表：

产出类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1产出数量 | C1-1运营目标完成率 | 10.00 | 10.00 |
|  | 小计 | 10.00 | 10.00 |
| C2产出质量 | C2-1运营质量达标 | 3.00 | 1.50 |
|  | C2-2资产维护质量达标 | 2.00 | 2.00 |
|  | 小计 | 5.00 | 3.50 |
| C3产出时效 | C3-1运营完成及时性 | 5.00 | 5.00 |
|  | 小计 | 5.00 | 5.00 |
| C4产出成本 | C4-1运营成本支出合理性 | 3.00 | 3.00 |
|  | C4-2运营成本控制有效性 | 3.00 | 3.00 |
|  | C4-3安全生产（运营率） | 2.00 | 1.00 |
|  | C4-4投诉处理及时率 | 2.00 | 2.00 |
|  | 小计 | 10.00 | 9.00 |
| 产出 | 合计 | 30.00 | 27.50 |

- 1.C1产出数量，权重10分，得分10分

- （1）C1-1运营目标完成率

依据项目申报资料、资金平衡方案等资料，运城市妇幼保健院医疗设备采购项目的运营目标为：投资5,980.00万元，完成1300台/套医疗设备的采购安装，并投入使用，实现558.56万元收益。

经查看项目资产明细及2023年审计报告，医疗设备采购项目实际投资6,462.58万元，形成固定资产1629项，实现收益2,271.03万元。

依据评分标准，项目投入运营后，能够按照绩效目标申报表设定的年度产出数量目标计划全部完成得10分。此处得分10分。

- 2.C2产出质量，权重5分，得分3.5分

- （1）C2-1运营质量达标

①经查看运城市妇幼保健院医疗设备采购项目的设备验收报告、检测报告等资料，该项目所采购的设备全部验收合格。经访谈，运城市妇幼保健院未能对项目运营的服务质量进行质量考核。依据评分标准，项目提供的公共产品或服务设施达到预期质量目标值，得2分；此处得分1分。

②运城市妇幼保健院现有职工558人，其中卫生技术人员439人，高级职称86人，中级职称163人，研究生20人，设置科室47个，编制床位400张。拥有遗传科、儿童保健科、新生儿科、产科、妇科、儿内科、超声医学科、医学检验科等8个市级重点专科。经访谈抽查，项目单位虽能够按照运营方案配置人员，有专人进行设施维护、安全管理；但未能形成安全管理考核结果。依据评分标准，项目按运营方案配置人员，进行设施维护、安全管理等得0.5分，年度考核结果达标得0.5分；此处得分0.5分。

- （2）C2-2资产维护质量达标

经查看运城市妇幼保健院的资产管理台账、维护及安全检查表等资料，项目能够按照《设施、设备使用及维护制度》，定期组织人员对设施设备进行检查维护。依据评分标准，项目设施设备等建设或购置的资产维护的质量达到目标，得2分，此处得分2分。

- 3.C3产出时效，权重5分，得分5分

- （1）C3-1运营完成及时性

依据绩效目标申报表设定的目标完成时限，运城市妇幼保健院医疗设备采购项目的设备安装未超出计划完成时限，2023年6月完成安装后及时投入了运营。

依据评分标准，项目投入运营后，按绩效目标申报表设定的年度时效目标计划以及运营方案设定的分项工作目标全部完成，得5分；超过计划时间半年以内，得3分；超过半年不得分。此处得分5分。

- 4.C4产出成本，权重10分，得分9分

- （1）C4-1运营成本支出合理性

经查看运城市妇幼保健院2023年审计报告及运营期成本构成情况，运营成本主要为业务活动费用、单位管理费；主要包括：人员经费、商品服务费用、资产折旧等。运营成本构成较为合理，未发现与项目无关的其他支出。

依据评分标准，项目运营成本构成合理，得1.5分；项目运营期间未产生和项目无关的其他支出，得1.5分。此处得分3分。

- （2）C4-2运营成本控制有效性

- 经调查访谈及查看预算明细等相关资料，运城市妇幼保健院能够按照标准执行预算，支出方向符合《资金平衡方案》确定的范围，包括人工薪酬、管理费用，严格执行了成本控制措施。

- 依据评分标准，项目单位进行有效的成本控制，按成本管理办法予以严格控制，得1.5分；成本风险预警以及应对措施落实到位，得1.5分。此处得分3分。

- （3）C4-3安全运营率

- 经对运城市妇幼保健院进行调查访谈，2023年医院能够安全运营，无相关行政问责或经济处罚，但未形成年度考核结果。

- 依据评分标准，项目安全运营达到行业标准，年度考核达到合格以上，得1分；项目单位或主要负责人未受到相关行政问责或经济处罚，得1分。此处得分1分。

- （4）C4-4投诉处理及时率

- 经调查访谈，运城市妇幼保健院在运营期未接到群众投诉，未出现媒体重大负面舆情报道，未出现对自然生态环境可能造成的负面影响。

- 依据评分标准，项目单位未受到群众投诉，或投诉受理与反馈能够及时处理的，得0.5分；项目单位未出现媒体重大负面舆情报道或及时控制引导，化解声誉风险的，得0.5分；项目的实施对自然生态环境可能造成的负面影响能控制在预期范围之内的，得1分。此处得分2分。

- （四）项目效益情况

效果分别从经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四个方面进行分析，共设置四个二级指标七个三级指标。效果类指标分值30分，实际得分28.87分，得分率96.23%。各分项指标得分见下表：

效益类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1经济效益 | D1-1经济效益实现情况 | 5.00 | 5.00 |
|  | 小计 | 5.00 | 5.00 |
| D2社会效益 | D2-1提高医疗服务效率 | 5.00 | 4.45 |
|  | D2-2促进医疗卫生事业发展 | 5.00 | 5.00 |
|  | 小计 | 10.00 | 9.45 |
| D3可持续影响 | D3-1人才技术支撑 | 5.00 | 5.00 |
|  | D3-2财务状况可持续性 | 5.00 | 5.00 |
|  | 小计 | 10.00 | 10.00 |
| D4满意度 | D4-1社会公众满意度 | 5.00 | 4.42 |
|  | 小计 | 5.00 | 4.42 |
| 效益 | 合计 | 30.00 | 28.87 |

- 1.D1经济效益，权重5分，得分5分

- （1）D1-1经济效益实现情况

根据运城市妇幼保健院的《资金平衡方案》，2023年预期收入为11,029.83万元，预期运营成本为10,471.27万元，预期净收益558.56万元。

根据运城市妇幼保健院2023年度审计报告，2023年收入为21,277.47万元，成本为19,006.43万元，净收益为2,271.03万元。

依据评分标准，项目投入运营后，按设定的年度经济效益目标计划全部完成100%，得5分；否则按比例得分。此处得分5分。

- 2.D2社会效益，权重10分，得分9.45分

- （1）D2-1提高医疗服务效率

运城市妇幼保健院医疗设备采购项目的运营，通过购置先进的医疗设备，使医院的诊疗能力得以提升，能够为患者提供更高标准的医疗服务，有助于加快疾病的诊断过程，缩短患者的确诊时间，从而加快治疗进程，提高治疗效果。高效的医疗设备可以减少患者的治疗时间和住院时间，进而减少患者家庭的陪护费用和生活负担。同时医院能够扩大病人接待量，尤其是对重症病人的救治能力得到显著提升。经统计，运城市妇幼保健院2023年诊疗人次268384人次，比上年同期增加91486人次，增长51.72%。参考调查问卷患者及群众对医院医疗服务效率的满意度为89%，该指标权重5分，依据调查问卷满意率得分4.45分。

- （2）D2-2促进医疗卫生事业发展

运城市妇幼保健院医疗设备采购项目为群众提供了现代化的就医环境和更快捷、高效、优质的医疗服务，满足了区域内医疗卫生事业的发展以及当地人民群众的就医需求。经统计，运城市妇幼保健院2023年医疗收入13,927.69万元，比资金平衡方案运营收入预测11,029.88万元增加0.79%，比2022年同期10,777.66万元增长29.23%；2023年门诊人次268384人，比2022年同期176898人增长51.72%；2023年住院人次10024人，比2022年同期6518人增长53.79%；2023年手术人次2792人；比2022年同期1972人增长41.58%；2023年分娩人次3181人，比2022年同期2763人增长15.13%。医疗设备采购项目的运行，对医院的医疗事业发展起到了积极的推动作用。该指标权重5分，得分5分。

- 3.D3可持续影响，权重10分，得分10分

- （1）D3-1人才技术支撑

经查看运城市妇幼保健院的相关人员配备情况，运城市妇幼保健院现有职工558人，其中卫生技术人员439人，高级职称86人，中级职称163人，研究生20人，设置科室47个，编制床位400张。拥有遗传科、儿童保健科、新生儿科、产科、妇科、儿内科、超声医学科、医学检验科等8个市级重点专科。经查看运城市妇幼保健院医疗设备培训记录表，项目具有持续稳定的技术力量。

依据评分标准，配备满足项目持续良好运营的人才数量，有相应资质或同类项目管理经验的，得2.5分；提供项目持续良好运营的技术力量，并职责清晰，满足运营需要的，得2.5分。此处得分5分。

- （2）D3-2财务状况可持续性

经查看运城市妇幼保健院的经营资料及财务审计报告，医院资产总额31,967.14万元，负债总额16,005.76万元，净资产15,961.38万元，本期盈余2,271.03万元，资产负债率50.07%，净资产收益率14.23%；2023年度收入21,277.47万元，本期盈余2,271.03万元，较上期盈余增加较大。目前经营良好，债务负担率较低，偿债保障能力较强。

依据评分标准，项目单位的经营情况良好，能够满足专项债券项目的持续经营及偿债需求，债务负担率、资产负债率、偿债保障能力、净资产收益率等在合理区间内的，得5分。此处得分5分。

- 4.D4满意度，权重5分，得分4.42分

- （1）D4-1社会公众满意度

社会公众满意度主要是通过对运城市妇幼保健院患者及群众进行问卷调查，了解运城市妇幼保健院医疗设备采购项目在运营期的满意度评价，根据各方面的满意度打分计算综合满意度。本次问卷调查主要采用问卷星线上匿名评价，共收回有效问卷100份，患者及群众对医院医疗服务效率的满意度为89%，对医院医疗服务水平的满意度为87.8%，综合满意度为88.4%。依据评分标准，满意度≥60%，得分=满意度×5分；满意度＜60%不得分。此处得分4.42分。

- 五、主要经验及做法

运城市妇幼保健院医疗设备采购项目经过充分论证，保障了医疗设备的合理配置；项目完成后能够及时投入运营，提高了医疗设备的使用效率；配备了相应的运维团队，实现了医疗资源的优化配置；在运营中定期对医疗设备进行检查维护，保障了项目的正常运营。该项目的运营，使医院的诊疗能力得以提升，为群众提供了现代化的就医环境和更快捷、高效、优质的医疗服务，满足了当地人民群众的就医需求，提高了医院医疗卫生事业的发展。

- 六、存在的问题

（一）项目明细账不完整

项目明细账中仅包含3,600.00万元债券资金的支出，未包含配套资金的核算，项目整体支出核算不完整。不符合《会计基础工作规范》第三十六条：各单位应当按照《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定建立会计帐册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

- （二）信息公开不及时

根据财政部关于印发《地方政府债务信息公开办法（试行）》的通知（财预〔2018〕209号）第十一条【专项债券存续期公开】：地方各级财政部门应当组织开展本地区和本级专项债券存续期信息公开工作，督促和指导使用专项债券资金的部门不迟于每年6月底前公开以下信息：截至上年末专项债券资金使用情况；截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等；截至上年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况等。

- 经查询，运城市妇幼保健院于2024年8月30日在医院官网对债券资金还本付息、资金使用、重大事项等情况进行了披露，公开时间不及时。

- 七、相关建议

（一）完善项目明细账

建议运城市妇幼保健院按照《会计基础工作规范》要求，完善项目明细账，确保会计信息完整以便于对项目进行管理。

（二）强化内控

建议运城市妇幼保健院加强内控，严格按照《地方政府债务信息公开办法（试行）》，在规定期限内对债券存续期相关信息进行公开。

- 八、绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用是开展绩效评价工作的重要后续环节，是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为此，应将评价结果反馈告知被评价单位，明确指出项目的优点、不足和改进方向，通过会议、报告等形式进行有效沟通。同时向社会公开部分绩效评价结果，接受公众监督，既能增加透明度，也能促使项目实施单位更加注重项目的绩效。

- 附件1：绩效评价指标体系

- 附件2：绩效评价指标评分表

- 附件3：项目支出绩效评价合规性检查

- 附件4：调查问卷分析报告

- 附件5：项目基础信息及绩效自评复核表

- 附件6：反映绩效的照片

- 附件7：设备明细表

- 山西广和会计师事务所有限公司

- 主评人：薛丽芳

- 二〇二四年十一月

- 附件1：

| 运城市妇幼保健院医疗设备采购项目政府专项债券资金绩效评价指标体系（决策） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指 标 解 释 | 评 分 标 准 | 数 据 来 源 |
| 决策 （10分） | 决策过程（4分） | 项目立项规范性 | 2 | 项目立项依据是否充分；是否符合国家和省相关法律法规和行业宏观政策范围；项目立项程序是否规范。 | 1.项目有明确的政策文件、政府会议纪要及行政审批部门的立项批复以及各类必要的风险评估以及事前绩效评估、取得项目开工建设前必备的各种资质证件(1分）； 2.符合相关行业建设标准(0.5分）； 3.相应建设报建程序规范(0.5分）。 | 政策文件、会议纪要、可行性研究报告批复、初步设计批复、环境评价等各类评估报告、土地预审意见书等各类资质证件、行业建设标准等 |
|  |  | 项目支持领域和方向相符性 | 2 | 项目是否符合地方政府债券资金的申请标准，项目公共性特点是否明显，是否符合各级政府事权与支出责任划分规定 | 1.是否属于财政部、国家发改委文件明确的投向领域及允许类清单(1分）； 2.项目公益性特点是否清晰(0.5分）； 3.是否符合各级政府事权与支出责任划分规定(0.5分）。 | 部委文件、项目公益性认定标准、政府事权与支出责任划分标准 |
|  | 绩效目标（3分） | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 1.项目实施单位按要求进行绩效目标申报，设定的目标切合实际，体系完整，规范合理、分年度目标清晰、利于衡量 (1分 ); 2.项目实施单位设定了明确的绩效指标，产出类和效益类指标值符合项目实际(1分）； 3.实施单位对绩效指标的时间点、计划任务、工作量、工作内容进行了细化和量化，通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分）。 | 绩效目标申报表及相关批复、项目实施方案等 |
| 决策 （10分） | 债券安排 （3分） | 申请额度与实际需要匹配性 | 3 | 项目申请债券资金额度及比例是否满足项目实际建设需求，用以考核项目债券资金申报额度与实际需求是否匹配合理 | 项目债券资金额度占比达到限定要求，基本满足项目实际建设需求100%(3分）,90%- 100%(2.5分）,80%-90%(2分）,70% - 80%(1.5分）,60% - 70%(1分）,60%以下，得0分。 | 申请批复的债券资金文件、工程结算审计意见书等 |
| 小计 |  |  | 10 |  |  |  |

| 运城市妇幼保健院医疗设备采购项目政府专项债券资金绩效评价指标体系（管理） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 权重 |  | 指 标 解 释 |  | 评 分 标 准 | 数 据 来 源 |  |  |
| 管理 （30分） |  | 资金管理 （17分） |  | 债券资金管理核算规范性 |  |  | 3 |  | 评价项目专项债券资金收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理的情况。 |  | 1.专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金管理，收支是否独立核算，专项债券资金支出建立项目支出台账，台账记载要素齐全、完整(2分）； 2.收支科目核算、配套融资核算是否准确(1分）。 | 专项债券收支凭证、账簿、相关核算账户等 |  |  |
|  |  |  |  | 债券资金使用合规性 |  |  | 2 |  | 项目债券资金是否按照规定的用途使用资金，用以考核债券资金使用情况。 |  | 1.项目债券资金使用是否符合相关专项债券资金使用管理办法或制度规定；(1分） 2.是否按照可研及初步设计批复的建设内容及项目资金平衡方案确定用途使用(1分）。 | 专项债券资金管理办法、可行性研究批复、项目预算评审意见、资金平衡方案等 |  |  |
|  |  |  |  | 本息缴付及时性 |  |  | 5 |  | 项目专项债是否按《新增专项债券资金使用及偿还协议》约定的时间、额度还本付息，用以考核专项债按计划执行情况。 |  | 1.是否由项目单位偿还利息及本金(3分）； 2.是否按《新增专项债券资金使用及偿还协议》约定及时足额偿还利息及本金(2分）。 | 新增专项债券资金使用及偿还协议、债券资金下达文件、资金支付凭证等 |  |  |
|  |  |  |  | 预期收益相符性 |  |  | 5 |  | 项目实际收入、成本是否达到《资金平衡方案》计划，用以考核预期收益合理性情况。 |  | 项目实际净收益是否与《资金平衡方案》预期测算相符(5分),项目得分=实际净收益/预期净收益×100%×该项分值。 | 资金平衡方案、专项收支账户等 |  |  |
|  |  |  |  | 偿债保障措施有效性 |  |  | 2 |  | 项目收入或获得的其他资金来源，用以考核债券偿还措施的保障情况。 |  | 项目投入运营后，当专项债券还本付息资金来源出现缺口时，是否按资金平衡方案或资金偿还应急预案制定的措施进行资金融入，保障措施是否有效执行(2分）。未执行得0分。 | 资金平衡方案、资金偿还应急预案、外部借款协议、资金入账凭证、专项收入账户 |  |  |
| 管理 （30分） |  | 资产管理（3分） |  | 资产管理规范性 |  |  | 3 |  | 项目竣工后资产是否及时进行移交、是否及时进行产权登记或备案，用以考核项目资产管理情况。 |  | 1.项目资产按合同约定及时进行移交，并进行产权登记或备案，内部设置资产管理台账，责任到人(1分）： 2.对资产形成情况进行及时统计上报；(1分）； 3.是否存在对融资平台公司等企业融资提供任何形式的担保。(1分）。 | 资产备案表、产权登记表及资产管理台账、系统统计查询、融资担保征信系统查询 |  |  |
|  |  | 组织管理（10分） |  | 管理制度健全性 |  |  | 1 |  | 评价项目单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利运营的保障情况。 |  | 1.是否制定健全的业务、财务管理制度，资金管理办法，成本控制制度、是否有明确的议事规则、决策程序和内部控制制度及管理流程(0.5分）； 2.是否制定债券风险防控预案或措施(0.5分）。 | 项目财务管理制度、资金管理办法、业务管理制度、成本控制制度、议事规则、风险管理预案或配套措施 |  |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 2 |  | 评价项目运营是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |  | 1.项目运营相关管理规定是否执行到位，重大问题决策、大额支出是否履行内部审批程序(1分）； 2.属于政府采购的支出是否进行采购意向公开、需求论证公开，并按采购程序公开采购(0.8分）； 3.项目年度运营结束后，项目运营资料是否齐全并及时归档管理(0.2分）。 | 会议纪要(记录）、审批资料、招投标相关资料、归档登记记录 |  |  |
| 管理 （30分） |  | 组织管理（10分） |  | 运行机制有效性 |  |  | 2 |  | 本指标主要考察项目单位是否有健全的运行管理机制，是否满足项目运行需求，用以考核运行机制有效性情况。 |  | 1.项目单位是否具备清晰的内部管理组织架构，部门、人员分工明确，职责清晰，项目运营、维护人员岗位数量等安排到位，能够满足运营需要(0.5分）； 2.项目单位重大决策，是否履行“三重一大”管理制度及决策清单明确的相关程序予以科学决策(0.5分）； 3.是否建立健全绩效运行监控机制，落实专人负责，是否按月进行运行监控并及时上报(0.5分）； 4.是否进行年度绩效自评(0.5分）。 | 项目运行管理实施方案、单位“三重一大”制度及决策清单、绩效运行监控管理办法、监控数据上报资料或系统查询、单位自评报告 |  |  |
|  |  |  |  | 信息公开规范性 |  |  | 2 |  | 本指标主要考察项目单位是否及时披露债券资金使用情况、还本付息信息等，用以考察项目信息公开情况。 |  | 1.是否及时披露债券资金还本付息、资金使用、重大事项等情况(1分）； 2.披露信息是否完整、准确(1分）。 | 信息披露管理规定、披露信息网站查询 |  |  |
|  |  |  |  | 信息系统管理和使 用规范性 |  |  | 2 |  | 评价项目在地方政府债务管理系统中录入信息的准确性、完整性和及时性 |  | 专项债券项目及资金使用全流程是否及时、准确、完整、规范地录入穿透式监测系统等大数据平台(2分）；未及时录入不得分。 | 债务管理系统查询结果 |  |  |
|  |  |  |  | 问题整改情况 |  |  | 1 |  | 评价项目在内外部审计监督发现问题后的整改情况。 |  | 对于外部审计监督、内部审计及运行监控中发现的问题是否进行及时整改(1分）;部分整改(0.5分）,未及时整改0分。 | 审计和监督检查认定书、内部监控发现问题通报文件、问题整改资料 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运城市妇幼保健院医疗设备采购项目政府专项债券资金绩效评价指标体系（产出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 | 权重 |  | 指 标 解 释 |  | 评 分 标 准 |  |  | 数 据 来 源 |  |
|  | 产出 （30分） |  | 产出数量（10分） |  | 运营目标完成率 | 10 |  | 评价项目运营是否实现预期产出数量目标。 |  | 项目投入运营后，是否按专项债券分年度绩效目标申报表设定的年度产出数量目标计划全部完成100%(10分）；90%(含）以上(8分）；80%(含） - 90%(6分）；70%(含） - 80%(4分）；60%(含） - 70%(2分）;低于60%不得分。 |  |  | 绩效目标申报表、资产负债表工作计划任务书、统计汇总表、工作总结、目标任务完成考核情况表等 |  |
|  |  |  | 产出质量（5分） |  | 运营质量达标 | 3 |  | 评价项目提供的产品或服务是否达到预期标准。 |  | 1.项目提供的公共产品和服务设施等是否达到预期质量目标值(2分）； 2.项目是否按运营方案配置人员，进行设施维护、安全管理等；考核结果是否达标(1分）； |  |  | 产品(服务）质量验收情况表(报告）、检测结果报告、运营方案、目标任务完成考核情况表等 |  |
|  |  |  |  |  | 资产维护质量达标 | 2 |  | 评价项目设施设备等建设(购置）资产维护的质量达标情况。 |  | 项目设施设备等建设(购置）资产维护的质量是否达到预期目标；有构筑物的，资产完损程度符合《房屋完损等级评定标准》规定；(2分）。 |  |  | 建设(购置）资产资金管理台账运营维护作业记录、房屋完损等级评定报告、考核检查质量结果记录 |  |
|  |  |  | 产出时效（5分） |  | 运营完成及时性 | 5 |  | 评价项目运营是否达到预期时效目标。 |  | 项目投入运营后，按专项债券分年度绩效目标申报表设定的年度时效目标计划以及运营方案设定的分项工作目标是否全部完成。全部完成100%(5分）；超过计划时间半年以内(3分）；超过半年不得分。 |  |  | 绩效目标申报表、运营方案、目标任务完成考核情况表等 |  |
|  |  |  | 产出成本（10分） |  | 运营成本支出合理性 | 3 |  | 评价项目运营期的成本支出合理性情况。如成本构成的合理性、成本节约率、投入产出比等。 |  | 1.项目运营成本构成是否合理，是否符合行业标准(1.5分）； 2.项目运营期间是否产生和项目无关的其他支出(1.5分）。 |  |  | 专项账户收支核算记录、相关支出凭证、相关行业标准等 |  |
| 产出 （30分） |  | 产出成本（10分） |  | 运营成本控制有效性 |  |  | 3 |  | 评价项目单位成本控制情况。 |  | 1.项目单位是否进行有效的成本控制，是否按成本管理办法予以严格执行(1.5分）； 2.成本风险预警以及应对措施是否落实到位(1.5分）。 | 资金平衡方案确定的范围值、专项账户成本支出情况、月季年损益表、风险控制措施、成本管理办法 |  |  |
|  |  |  |  | 安全生产(运营率） |  |  | 2 |  | 评价项目是否按照行业相关标准和规范进行安全生产(运营）的情况。 |  | 1.安全生产(运营）是否达到行业标准，年度考核达到合格以上(1分）： 2.项目单位或主要负责人是否受到相关行政问责或经济处罚(1分） | 行政问责文件及通报、经济处罚凭证、人民法院诉讼案件裁定书、年度考核结果 |  |  |
|  |  |  |  | 投诉处理及时率 |  |  | 2 |  | 本指标主要考察项目对社会发展、公共服务等方面造成的负面影响。 |  | 1.是否接到群众投诉，投诉受理与反馈是否按相关制度及时处理(0.5分）； 2.是否出现媒体重大负面舆情报道及时控制引导，化解声誉风险(0.5分）： 3.项目实施对自然生态环境可能造成的负面影响是否控制在预期范围之内(1分）。 | 相关信访部门投诉登记台账、受理后处理过程记录、处理结果意见书(报告）、媒体重大负面舆情报道处理结果意见书(报告） |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |

| 运城市妇幼保健院医疗设备采购项目政府专项债券资金绩效评价指标体系（效益） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指 标 解 释 | 评 分 标 准 | 数 据 来 源 |
| 效益 （30分） | 经济效益（5分） | 经济效益实现情况 | 5 | 评价项目运营期是否实现预期经济效益目标。 | 项目投入运营后，按专项债券年度绩效目标申报表设定的年度经济效益目标计划是否逐一全部完成100%(5分）；90%(含）以上(4分）；80%(含）- 90%(3分）；70%(含） - 80%(2分）；60%(含） - 70%(1分）；低于60%不得分。 | 绩效目标申报表、可行性研究报告及批复、资金平衡方案、年度损益表等 |
|  | 社会效益（10分） | 提高医疗服务效率 | 5 | 评价项目投入运营后对社会发展带来的影响和效果，用于体现项目实施当年及定时期内，提高医疗服务效率方面的社会效益目标实现情况。 | 项目投入运营后按专项债券年度绩效目标申报表设定的年度社会效益目标是否逐一全部实现(5分）。 | 绩效目标申报表、工作计划任务书、统计汇总表、工作总结、目标任务完成考核情况表、政府工作报告等 |
|  |  | 促进医疗卫生事业发展 | 5 | 评价项目投入运营后对社会发展带来的影响和效果，用于体现项目实施当年及定时期内，促进医疗卫生事业发展方面的社会效益目标实现情况。 | 项目投入运营后按专项债券年度绩效目标申报表设定的年度社会效益目标是否逐一全部实现(5分）。 | 绩效目标申报表、工作计划任务书、统计汇总表、工作总结、目标任务完成考核情况表、政府工作报告等 |
|  | 可持续影响 （10分） | 人才技术支撑 | 5 | 评价项目投入运营后持续配备足够数量的人才、技术，用以反映项目的可持续 性。 | 1.是否配备满足项目持续良好运营的人才数量，有相应资质或同类项目管理经验(2.5分）； 2.是否提供项目持续良好运营、管理的技术力量，并职责清晰，满足运营需要(2.5分）。 | 项目相关各类技术人才引进资料及人事档案、人才发挥作用的佐证资料 |
| 效益 （30分） | 可持续影响 （10分） | 财务状况可持续性 | 5 | 该项指标主要用来考察项目单位的运营能力和偿债能力，用于反映项目可持续情况。 | 项目单位的经营情况是否良好，能够满足专项债券项目的持续经营及偿债需求，项目单位债务负担率、资产负债率、偿债保障能力、净资产收益率等是否在合理区间(比例）内(5分） 。 | 资产负债表、季度年度损益表等 |
|  | 满意度 （5分） | 社会公众满意度 | 5 | 评价服务对象或项目受益人及其他相关群体的认可程度。 | 满意度≥90%(5分）;60%≤满意度<90%,得分= 满意度×4分，满意度<60%,(0分）。 | 现场问卷或非现场电子问卷 |
| 小计 |  |  | 30 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |

# 附件2：

运城市妇幼保健院医疗设备采购项目绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （10分） | 决策过程（4分） | 项目立项规范性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | 项目支持领域和方向相符性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 绩效目标（3分） | 绩效目标合理性 | 3.00 | 1.80 | 60.00% |
|  | 债券安排（3分） | 申请额度与实际需要匹配性 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| 决策类小计 |  |  | 10.00 | 8.80 | 88.00% |
| 管理 （40分） | 资金管理（20分） | 债券资金管理核算规范性 | 3.00 | 2.00 | 66.67% |
|  |  | 债券资金使用合规性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | 本息缴付及时性 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  |  | 预期收益合理性 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  |  | 偿债保障措施有效性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 资产管理（3分） | 资产管理规范性 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
|  | 组织管理（10分） | 管理制度健全性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
|  |  | 制度执行有效性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | 运行机制有效性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | 信息公开规范性 | 2.00 | 1.00 | 50.00% |
|  |  | 信息系统管理和使用规范性 | 1.00 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | 问题整改情况 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| 管理类小计 |  |  | 30.00 | 28.00 | 93.33% |
| 产出 （30分） | 产出数量（10分） | 运营目标完成率 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
|  | 产出质量（5分） | 运营质量达标 | 3.00 | 1.50 | 50.00% |
|  |  | 资产维护质量达标 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 产出时效（5分） | 运营完成及时性 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  | 产出成本（10分） | 运营成本支出合理性 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
|  |  | 运营成本控制有效性 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
|  |  | 安全生产（运营率） | 2.00 | 1.00 | 50.00% |
|  |  | 投诉处理及时率 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| 产出类小计 |  |  | 30.00 | 27.50 | 91.67% |
| 效益 （30分） | 经济效益（5分） | 经济效益实现情况 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  | 社会效益（10分） | 提高医疗服务效率 | 5.00 | 4.45 | 89.00% |
|  |  | 促进医疗卫生事业发展 | 5.00 | 5.00 | 50.00% |
|  | 可持续影响（5分） | 人才技术支撑 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  |  | 财务状况可持续性 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  | 满意度（5分） | 社会公众满意度 | 5.00 | 4.42 | 88.40% |
| 效益类小计 |  |  | 30.00 | 28.87 | 96.23% |
| 合计 |  |  | 100.00 | 93.17 | 93.17% |

附件3：

项目支出绩效评价合规性检查

一、合规性检查对象

本次绩效评价项目支出合规性检查对象为运城市妇幼保健院医疗设备采购项目的收支情况。

二、合规性检查内容及结果

本次项目支出绩效评价合规性检查内容包括资金到位、资金支出、资金结余，以发现项目在财务管理层面和具体执行操作规范上存在的问题，内容如下：

（一）资金投入情况

运城市妇幼保健院医疗设备采购项目实际投资6,462.58万元，其中：政府专项债券资金3,600.00万元，自筹资金2,862.58万元。

（二）资金到位情况

运城市妇幼保健院医疗设备采购项目资金6,462.58万元全部到位。其中政府专项债券资金3,600.00万元于2023年6月13日下达，资金文号为运财社指〔2023〕12号。

（三）资金使用情况

运城市妇幼保健院医疗设备采购项目共支出医疗设备采购款6,462.58万元。

（四）债券资金还本付息情况

项目申请专项债券资金共计3600万元，为2023年山西省政府专项债券（十六期）（债券期号198264）。根据《专项债券转贷协议》约定，债券发行期限15年，年利率为2.97%，每半年付息一次，在其存续期第11年至第15年每年按20%偿还本金，债券到期日偿还剩余本金及最后一期利息。

截至绩效评价日，运城市妇幼保健院按照每期53.46万元的付息要求，已偿还了2期利息共106.92万元，能够足额支付利息。

（五）项目资金审核

本次评价，我们审核了运城市妇幼保健院医疗设备采购项目资金的财务资料。经审核发现以下问题：

1.项目明细账中仅包含3,600.00万元债券资金的支出，未包含配套资金的核算，项目整体支出核算不完整。

附件4：

运城市妇幼保健院医疗设备采购项目

调查问卷分析报告

一、调查目的

本次调查旨在了解受益对象对运城市妇幼保健院运营期的满意度，为本次绩效评价工作提供数据支撑。

二、调查对象和调查内容

（一）调查对象

本次调查对象为运城市妇幼保健院医疗设备采购项目受益对象，包括本院患者、周边受益群众等。

（二）调查内容

主要调查运城市妇幼保健院在运营期的医疗服务效率和医疗服务水平方面的满意度。

三、调查方法与调查方式

（一）调查方法

本次调查采用问卷星方式进行问卷调查，收回100份有效问卷。

（二）问卷的发放和回收

评价小组安排专业调查人员，组织问卷调查工作。在此过程中，将维持良好的问卷作答环境，保证调研的科学性和严谨性。

（三）调研安排

根据项目进度安排，工作组于2024年10月15日－2024年10月16日对调查对象开展问卷调查并回收、分析。

四、调查问卷

本次问卷调查主要采用问卷星线上匿名评价，共收回有效问卷100份，患者及群众对医院医疗服务效率的满意度为89%，对医院医疗服务水平的满意度为87.8%，综合满意度为88.4%。

运城市妇幼保健院医疗设备采购项目调查问卷

第1题   请您对本医院的医疗服务效率进行评价。      [量表题]

本题平均分：4.71

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 很不满意 | 1 | 1% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 一般 | 3 | 3% |
| 满意 | 19 | 19% |
| 很满意 | 77 | 77% |
| 本题有效填写人次 | 100 |  |

第2题   请您对本医院的医疗服务水平进行评价。      [量表题]

本题平均分：4.68

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 很不满意 | 1 | 1% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 一般 | 4 | 4% |
| 满意 | 20 | 20% |
| 很满意 | 75 | 75% |
| 本题有效填写人次 | 100 |  |

第3题   如有意见或建议，请填写在空格内。      [填空题]

填空题数据请通过下载详细数据获取

附件5：

项目基础信息及绩效自评复核表

项目单位：运城市妇幼保健院

| 项目基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 运城市妇幼保健院医疗设备采购项目 |  |  |
| 项目预期建设内容 |  | 项目计划投资5,980.00万元，购置医疗设备及配套设施120种，1300套/台。实施期限2022年7月-2023年6月。 |  |  |
| 项目建设运营情况 |  | 运城市妇幼保健院医疗设备采购项目实际投资6,462.58万元，其中3,600.00万元为政府专项债券资金，其余为自筹资金。实际形成资产1629项。项目投入运营后，医院当年净收益2,271.03万元。 |  |  |
| 项目绩效指标 |  |  |  |  |
| 实施计划 | 拟定项目实施周期为12个月，2023年6月，设备试运行，正式投入使用。严格按照科学组织，周密安排，做好建设过程中各个阶段的工作，按工程进度安排建设资金，做到专款专用，保证项目按期建成运营，尽快发挥投资效益。 |  |  |  |
| 总体目标 | 提高医院康复保健、医疗救治能力，提升接诊能力和保健康复服务水平，完善设备设施，实现突发公共卫生救助能力，加强疫情处置能力。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 |  | 申购医疗设备及配套设施种类 | ≥120种 |
|  |  |  | 申购医疗设备及配套设施数量 | ≥1300套/台 |
|  | 质量指标 |  | 医疗设备验收合格率 | 合格 |
|  |  |  | 医疗设备质量达标率 | 达标 |
|  | 时效指标 |  | 按项目资金及时付款 | 及时 |
|  |  |  | 申购医疗设备验收及时性 | 及时 |
|  |  |  | 申购医疗设备完成时间 | 2023年6月 |
|  | 成本指标 |  | 申购医疗设备总成本 | ≤3600万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  | 社会效益指标 |  | 就医环境 | 改善 |
|  |  |  | 医疗服务效率 | 提高 |
|  |  |  | 医疗卫生事业发展 | 促进 |
|  |  |  | 接诊能力和保健服务水平 | 提高 |
|  | 满意度指标 |  | 患者满意度 | ≥85% |
| 项目绩效自评：项目预算执行率100%，实施周期2022年7月至2023年6月底，设备均验收合格。项目为当地群众提供了现代化的就医环境和更快捷、高效、优质的医疗服务，满足本市医疗卫生事业的发展以及当地人民群众的就医需求；2023年度就诊患者满意度93.34% |  |  |  |  |
| 绩效自评复核：项目实施单位能按照绩效管理的要求，对项目进行了绩效目标申报并开展绩效自评，绩效指标较为明确。但项目成本不全面，仅反映了债券资金，未包括自筹资金。 |  |  |  |  |

- 附件6：

反映项目绩效的照片

| 医用磁共振成像系统 | 胎儿中央监护系统 |
| --- | --- |
| 数字化医用X射线摄像系统 | 产床 |
| 感觉综合训练系统 | 救护车 |

- 附件7：

设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 金额 | 布置位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央监护系统 | 1 | 336,000.00 | 产科 |
| 2 | 胎儿中央监护系统 | 1 | 317,000.00 | 产科 |
| 3 | 病人监护仪 | 2 | 84,000.00 | 产科 |
| 4 | 胎儿脐血流监测仪 | 1 | 75,000.00 | 产科 |
| 5 | 二氧化碳激光治疗仪 | 1 | 850,000.00 | 妇科 |
| 6 | 妇科射频治疗仪 | 1 | 458,100.00 | 妇科 |
| 7 | 高清医用内窥镜摄像系统 | 1 | 340,000.00 | 妇科 |
| 8 | 阴道镜数码成像系统 | 1 | 195,000.00 | 妇科 |
| 9 | 生物刺激反馈仪MLD B4PLUS | 1 | 415,000.00 | 盆底康复 |
| 10 | 生物刺激反馈仪MLD B4T | 2 | 350,000.00 | 盆底康复 |
| 11 | 生物刺激反馈仪MLD B2 | 1 | 240,000.00 | 盆底康复 |
| 12 | 生物刺激反馈仪MLD A2 | 1 | 172,500.00 | 盆底康复 |
| 13 | 产床 | 4 | 688,000.00 | 产房 |
| 14 | 高端产床 | 2 | 671,600.00 | 产房 |
| 15 | 导乐仪一拖四 | 1 | 668,000.00 | 产房 |
| 16 | 器械台 | 2 | 394,000.00 | 产房 |
| 17 | LED手术无影灯 | 7 | 257,600.00 | 产房 |
| 18 | 多体位产床 | 1 | 175,000.00 | 产房 |
| 19 | 超声可视化产程监测系统 | 1 | 120,000.00 | 产房 |
| 20 | 婴儿辐射保暖台 | 4 | 67,600.00 | 产房 |
| 21 | 电脑自动分析型胎儿、母婴监护系统 | 2 | 57,000.00 | 产房 |
| 22 | 新生儿转运系统 | 1 | 1,286,000.00 | 新生儿科 |
| 23 | 婴儿培养箱YP-90AC | 20 | 950,000.00 | 新生儿科 |
| 24 | 小儿呼吸机 | 1 | 358,000.00 | 新生儿科 |
| 25 | 新生儿脑电测量仪 | 1 | 350,000.00 | 新生儿科 |
| 26 | YP-2008 | 2 | 338,000.00 | 新生儿科 |
| 27 | 新生儿呼吸机 | 1 | 208,000.00 | 新生儿科 |
| 28 | T-组合复苏器 | 3 | 84,600.00 | 新生儿科、产房 |
| 29 | 小儿持续正压通气 | 1 | 149,400.00 | 儿内科 |
| 30 | 心电监护仪（儿童） | 2 | 57,800.00 | 儿内科 |
| 31 | 输液泵 | 10 | 52,000.00 | 儿内科 |
| 32 | 生物反馈仪 | 1 | 310,000.00 | 内科 |
| 33 | 心理评测档案管理系统 | 1 | 115,000.00 | 内科 |
| 34 | 13C呼气分析仪 | 1 | 106,000.00 | 内科 |
| 35 | 微电流电刺激仪（便携式） | 1 | 60,000.00 | 内科 |
| 36 | 个体营养检测分析仪 | 1 | 470,000.00 | 妇保科 |
| 37 | 超声骨密度测定仪 | 1 | 189,000.00 | 妇保科 |
| 38 | 妊高症监测系统 | 1 | 140,000.00 | 妇保科 |
| 39 | 肛肠压力检测专用机 | 1 | 135,000.00 | 儿外科 |
| 40 | 儿童康复设备 | 1 | 1,074,600.00 | 儿保科 |
| 41 | 感觉综合训练系统 | 1 | 514,000.00 | 儿保科 |
| 42 | 多感官训练系统 | 1 | 372,100.00 | 儿保科 |
| 43 | 情景互动训练系统 | 1 | 284,000.00 | 儿保科 |
| 44 | 情景大运动训练系统 | 1 | 195,000.00 | 儿保科 |
| 45 | 多关节多方向悬吊训练工作站 | 1 | 166,000.00 | 儿保科 |
| 46 | 口腔综合治疗设备 | 1 | 121,000.00 | 儿保科（口腔科） |
| 47 | 中置摄像手术无影灯 | 1 | 128,800.00 | 门诊手术室 |
| 48 | 乳导管内窥镜系统 | 1 | 576,000.00 | 乳腺科 |
| 49 | 中央雾化系统 | 1 | 739,500.00 | 门诊治疗室 |
| 50 | 除颤仪 | 1 | 70,000.00 | 门诊治疗室 |
| 51 | 紫外线空气消毒器 | 3 | 57,000.00 | 门诊治疗室 |
| 52 | 病床 | 260 | 1,040,000.00 | 急诊科等 |
| 53 | 紫外线空气消毒器 | 60 | 468,000.00 | 急诊科等 |
| 54 | 陪护椅 | 260 | 364,000.00 | 急诊科等 |
| 55 | 床头柜 | 260 | 260,000.00 | 急诊科等 |
| 56 | 多功能心肺复苏机 | 1 | 189,000.00 | 急诊科 |
| 57 | 电动担架车 | 1 | 109,000.00 | 急诊科 |
| 58 | 床垫 | 260 | 96,200.00 | 急诊科等 |
| 59 | 病人监护仪 | 2 | 84,000.00 | 急诊科 |
| 60 | 紫外线空气消毒器 | 8 | 78,400.00 | 新生儿科等 |
| 61 | 传染病员运送负压隔离舱 | 1 | 63,000.00 | 急诊科 |
| 62 | 除颤起搏监护仪 | 1 | 62,000.00 | 急诊科 |
| 63 | 康复训练设备 | 1 | 1,557,100.00 | 儿童康复科 |
| 64 | 儿童言语认知设备 | 1 | 1,293,900.00 | 儿童康复科 |
| 65 | 智能分包机 | 1 | 710,200.00 | 药剂科 |
| 66 | 智能药品管控柜 | 1 | 377,000.00 | 药剂科 |
| 67 | 全自动化学发光分析仪 | 1 | 800,000.00 | 检验科 |
| 68 | 全自动酶标仪 | 1 | 645,000.00 | 检验科 |
| 69 | 全自动血球分析仪 | 1 | 637,000.00 | 检验科 |
| 70 | 智能采血贴标系统 | 5 | 620,000.00 | 检验科 |
| 71 | 全自动尿液分析仪 | 2 | 533,500.00 | 检验科 |
| 72 | 全自动血液细胞分析仪 | 1 | 477,000.00 | 检验科 |
| 73 | 全自动微量元素分析仪 | 1 | 295,500.00 | 检验科 |
| 74 | 生物安全柜 | 7 | 252,000.00 | 检验科、医学遗传实验室 |
| 75 | 血栓弹力图仪 | 1 | 217,000.00 | 检验科 |
| 76 | 阴道分泌物综合分析仪 | 1 | 203,000.00 | 检验科 |
| 77 | 血型血清学样本处理及孵育系统 | 1 | 197,500.00 | 检验科 |
| 78 | 自动粪便处理分析系统 | 1 | 186,000.00 | 检验科 |
| 79 | 单人份全自动化学发光免疫分析系统 | 1 | 94,100.00 | 检验科 |
| 80 | 电解质分析仪 | 1 | 85,500.00 | 检验科 |
| 81 | 低温冷冻冰箱（-86℃） | 1 | 65,000.00 | 检验科 |
| 82 | 血小板恒温摆动保存箱 | 1 | 55,000.00 | 检验科 |
| 83 | 冰冻切片机 | 1 | 593,000.00 | 病理科 |
| 84 | 全自动封闭式脱水机 | 1 | 475,000.00 | 病理科 |
| 85 | 液基薄层细胞制片机 | 1 | 277,500.00 | 病理科 |
| 86 | 石蜡切片机 | 1 | 246,000.00 | 病理科 |
| 87 | 取材台（含大体摄影） | 1 | 226,500.00 | 病理科 |
| 88 | 染色机 | 1 | 118,000.00 | 病理科 |
| 89 | 石蜡包埋机 | 1 | 64,800.00 | 病理科 |
| 90 | 全自动染色体显微图像扫描系统 | 1 | 1,498,000.00 | 医学遗传实验室 |
| 91 | 实时荧光PCR仪 | 1 | 600,000.00 | 医学遗传实验室 |
| 92 | 核酸检测设备 | 1 | 424,000.00 | 医学遗传实验室 |
| 93 | 全自动医用PCR分析系统 | 1 | 359,600.00 | 医学遗传实验室 |
| 94 | 全自动核酸提取仪 | 1 | 160,000.00 | 医学遗传实验室 |
| 95 | 超低温冰箱-86℃ | 1 | 55,500.00 | 医学遗传实验室 |
| 96 | 医用磁共振成像系统 | 1 | 11,800,000.00 | 医学影像科 |
| 97 | 数字化医用X射线摄像系统 | 1 | 2,695,000.00 | 医学影像科 |
| 98 | 数字化乳腺X射线影像系统 | 1 | 596,000.00 | 医学影像科 |
| 99 | 灰阶医用显示器 | 2 | 68,000.00 | 医学影像科 |
| 100 | 彩色多普勒超声系统 | 1 | 2,261,000.00 | 超声医学科 |
| 101 | 多功能超声专用检查床 | 3 | 141,600.00 | 超声医学科 |
| 102 | 射频子宫肌瘤治疗仪 | 1 | 1,800,000.00 | 手术麻醉科 |
| 103 | 麻醉机WATO EX-65 | 2 | 831,000.00 | 手术麻醉科 |
| 104 | 麻醉机（含支架）WATO EX-65pro | 1 | 594,000.00 | 手术麻醉科 |
| 105 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 400,000.00 | 手术麻醉科 |
| 106 | 低温等离子灭菌器 | 1 | 233,000.00 | 手术麻醉科 |
| 107 | 腔镜清洗工作站 | 1 | 212,800.00 | 手术麻醉科 |
| 108 | 子宫内膜消融主机 | 1 | 200,000.00 | 手术麻醉科 |
| 109 | 床旁输液工作站 | 2 | 182,000.00 | 手术麻醉科 |
| 110 | 床旁输液监护管理系统 | 2 | 180,000.00 | 手术麻醉科 |
| 111 | 医用可视喉镜 | 2 | 66,000.00 | 手术麻醉科 |
| 112 | 输血输液加温器 | 1 | 56,000.00 | 手术麻醉科 |
| 113 | 悬吊式治疗柱 | 7 | 289,800.00 | 重症医学科 |
| 114 | 无创呼吸机 | 1 | 86,000.00 | 重症医学科 |
| 115 | 便携式多参数监护仪（有创） | 2 | 84,000.00 | 重症医学科 |
| 116 | 电动桥架式护理吊塔 | 1 | 83,000.00 | 重症医学科 |
| 117 | 便携式多参数监护仪 | 2 | 70,000.00 | 重症医学科 |
| 118 | 临床实践技能培训教学模型 | 1 | 2,199,800.00 | 医务部（科教科） |
| 119 | 高智能数字化产科技能训练系统 | 1 | 700,000.00 | 护理部 |
| 120 | 高智能数字网络化ICU（综合）护理技能训练系统（教师机）无线版 | 1 | 170,000.00 | 护理部 |
| 合计 |  | 1300 | 59,800,000.00 |  |